DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: A2D SM

Revisión: [01]

17/10/2026

Sprint Backlog

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Introducción	4

4.1	Comparación con la Carta Gantt	4

5	Semanas S4–S5 — Base técnica y autenticación	4

5.1	Tareas	4

6	Semanas S5–S6 — Cierre de la Épica 1	5

6.1	Tareas	6

7	Semanas S7–S8 (inicio) — Entrega de documentos y revisión de diagramas	7

8	Semana S8 — Planificación de la Evaluación Sumativa 2	7

9	Planificación de las semanas siguientes (Carta Gantt)	8

10	Velocidad del equipo	9

11	Referencias	9

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/10/2026 | 01 | Alejandro Rodríguez | Versión inicial: Sprint Backlog de los sprints 1 a 4 y replanificación de los sprints siguientes. |
| 17/10/2026 | 02 | Alejandro Rodríguez | El criterio del menú por rol de HU01 y HU02 queda parcial hasta E2 (decisión del equipo). |

Documento validado por las partes en fecha:

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Alejandro Rodríguez | Project Manager |
| Angelo Galindo | QA |
| Diego Carrillo | Analista de base de datos |

# Introducción

El presente documento registra el Sprint Backlog del proyecto A2D SM: las historias de usuario y tareas de cada semana del proyecto, sus responsables, estado y evidencias de cumplimiento. El equipo trabaja con Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020) en sprints semanales, que corresponden a las semanas S1 a S18 de la Carta Gantt de la Fase 1 (S1 comienza el 24/08/2026). Las reuniones de avance del equipo se registran como fechas dentro de cada semana. Los Story Points (SP) provienen del Product Backlog (Documento 02) y se estimaron con Poker Planning.

| Actividad (Carta Gantt) | Semanas | Fechas | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición del Proyecto APT | S1–S4 | 24/08 al 20/09 | — |
| Modelo E-R y arquitectura base | S5–S6 | 21/09 al 04/10 | — |
| E1 Autenticación y control de acceso por rol | S7–S8 | 05/10 al 18/10 | 19 |
| E2 Maestros core (productores y catálogos) + HU21 | S9–S10 | 19/10 al 01/11 | 14 + 5 de HU21 |
| E3 Recepción de tarjas + HU24 | S11–S12 | 02/11 al 15/11 | 25 + HU24 por estimar |
| E4 Procesamiento de tarjas y auditoría + HU25 | S13–S14 | 16/11 al 29/11 | 21 + HU25 por estimar |
| Pruebas funcionales y no funcionales | S15 | 30/11 al 06/12 | — |
| Cierre y entrega final | S16–S18 | 07/12 al 27/12 | — |

## Comparación con la Carta Gantt

El desarrollo de E1 comenzó en S4 (18/09), en paralelo con la arquitectura base, y E1 se cerró el 04/10 (S6), dos semanas antes de lo planificado (S7–S8). Las semanas S7 y S8 se usaron para la documentación solicitada por el docente, la corrección de los diagramas de diseño y la preparación de la Evaluación Sumativa 2. E2 comienza en S9 (19/10), tal como indica la Carta Gantt: no hay atraso respecto de la planificación oficial.

# Semanas S4–S5 — Base técnica y autenticación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fechas | 18/09 al 23/09/2026 (reunión de avance del 23/09, semana S5) |
| Actividad Gantt | S4: cierre de la definición; S5: modelo E-R y arquitectura base |
| Meta | Que un administrador pueda iniciar sesión y la API lo reconozca |
| Historias trabajadas | HU01 Iniciar sesión (5 SP), HU06 Restringir el acceso por rol (3 SP), HU03 Crear usuarios (3 SP) |
| SP terminados | 3 (HU06); HU01 y HU03 continúan en S5–S6 |
| Resultado | Meta parcialmente cumplida |

## Tareas

| # | Tarea | HU | Responsable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión del código inicial y corrección de errores de import y dependencias | — | Alejandro | Terminada | Commit 48a4aaf (18/09, S4) |
| 2 | Configuración por variables de entorno sin valores por defecto para secretos (config.py, .env.example) | — | Alejandro | Terminada | Avances_2026-09-19.md §2.4 (S4) |
| 3 | SQL Server 2022 en Docker con volumen y healthcheck; creación de la base a2d_sm | — | Alejandro | Terminada | Commit 0429b22 (19/09, S4) |
| 4 | Entorno completo solo con Docker (backend en contenedor) y archivo de producción | — | Alejandro | Terminada | Commits 3386d37, 8a315bc (20/09, S4) |
| 5 | Modelo Usuario, UsuarioRol, RolUsuario | HU01, HU03 | Alejandro | Terminada | Commit 7ecde2d (S4) |
| 6 | Configuración de Alembic y migración inicial 4e5b5d399259 | HU01, HU03 | Angelo, Alejandro | Terminada | Commits 2ceda5d, da08dcf (20/09, S4) |
| 7 | Schemas de autenticación (LoginRequest, TokenResponse, UsuarioCreate/Update/Out) | HU01, HU03 | Alejandro | Terminada | schemas/auth.py (21/09, S5) |
| 8 | Dependencias get_current_user, require_rol, require_roles | HU06 | Angelo, Alejandro | Terminada | Commit b0ba78e (23/09, S5) |
| 9 | 14 pruebas automáticas de deps.py | HU06 | Angelo | Terminada 14/14 | Commit 8b6eb5a (23/09, S5) |
| 10 | Script del primer administrador (crear_admin.py) | HU03 | Alejandro | Pasa al sprint siguiente | Continúa en S6 |
| 11 | Router de autenticación (/login, /me) y activación en main.py | HU01 | Alejandro | Pasa al sprint siguiente | Continúa en S6 |
| 12 | Plantilla de resultados de pruebas de E1 | HU01, HU03, HU06 | Angelo | Parcial | Continúa en S6 |
| 13 | Prueba de la migración desde cero en un entorno limpio | — | Diego | Pasa al sprint siguiente | Sin resultado registrado al 23/09 |

# Semanas S5–S6 — Cierre de la Épica 1

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fechas | 24/09 al 04/10/2026 (avances del 28/09 y 03/10; reunión de cierre de E1 del 04/10, semana S6) |
| Actividad Gantt | Modelo E-R y arquitectura base (S5–S6); E1 se adelantó a estas semanas |
| Meta | Cerrar la Épica 1: cumplir los 17 criterios de aceptación y poder levantar el sistema desde cero |
| Historias trabajadas | HU02 Consultar mi perfil y menú por rol (3 SP), HU04 Editar, activar y desactivar usuarios (3 SP), HU05 Listar usuarios (2 SP), y HU01 (5 SP) y HU03 (3 SP) que venían de S4–S5 |
| SP terminados | 16 (E1 completa: 19 SP). HU01 y HU02 quedan parciales: el criterio del menú por rol se completa con las pantallas de E2 (decisión del 2026-10-17) |
| Resultado | Meta cumplida. E1 cerrada el 04/10 (S6), antes de lo planificado (S7–S8) |

## Tareas

| # | Tarea | HU | Responsable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Script del primer administrador y creación del usuario admin (contraseña con bcrypt) | HU03 | Alejandro | Terminada | Commit 911f0e3 (28/09, S6) |
| 2 | Router auth: POST /login, GET /me | HU01, HU02 | Alejandro, Diego | Terminada | Commits 4360c50, 8fcda74 (03/10, S6) |
| 3 | Gestión de usuarios: GET, POST /usuarios, PUT /usuarios/{id} (solo administrador) | HU03, HU04, HU05 | Alejandro, Diego | Terminada | Mismos commits; pruebas 9 a 13 del acta |
| 4 | Renombrar el rol supervisor a gerencia con una migración nueva y quitar el rol de bodega (fuera de alcance) | HU06 | Alejandro, Angelo | Terminada | Migración 5e84fd3d65d7; commits 035229a, 91fc46e (03/10, S6) |
| 5 | Frontend React + Vite + Tailwind: login, sesión persistente, rutas protegidas, cierre de sesión | HU01, HU02 | Angelo | Terminada (sin menú por rol: parcial) | Commit 15a881e (03/10, S6) |
| 6 | Restricción de CORS a http://localhost:5173 con métodos y encabezados explícitos | — | Alejandro | Terminada | app/main.py |
| 7 | Pruebas de aceptación HTTP (15) y complementarias de QA (17) | HU01–HU06 | Angelo | Terminada (32/32) | Resultados_Pruebas_E1_2026-10-03.md (03/10, S6) |
| 8 | Documentación para levantar el proyecto desde cero | — | Alejandro | Terminada | docs/Como_Levantar_El_Proyecto.md |
| 9 | Documentos de Fase 2: Product Vision, Product Backlog, Definition of Done, guías 2.4 y 2.6 | — | Todos | Terminada | Commits del 29/09 al 04/10 (S6) |
| 10 | Documento de Diseño con diagramas UML y rediseño del modelo E-R de E2 a E4 a partir del sistema legado | — | Diego, Angelo, Alejandro | Terminada | Commits f113a2d, 8070f86 (04/10, S6) |

# Semanas S7–S8 (inicio) — Entrega de documentos y revisión de diagramas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fechas | 05/10 al 12/10/2026 (reunión de revisión de diagramas del 12/10, semana S8) |
| Actividad Gantt | E1 (S7–S8); E1 ya estaba cerrada |
| Meta | Entregar los documentos solicitados por el docente y alinear los diagramas UML con el código |
| Resultado | Meta cumplida |

| # | Tarea | Responsable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Envío de documentos solicitados por el docente y grabación del video del login | Alejandro, Diego | Terminada | Ficha del Documento 05 (05/10, S7) |
| 2 | Cuadro de modificaciones y revisiones del Documento de Diseño | Diego | Terminada | Commit 0631673 (05/10, S7) |
| 3 | Diagramas de secuencia corregidos en notación UML 2.5 | Diego | Terminada | Commits del 11/10 (S7) y c1a72cf, c765d8b (12/10, S8) |
| 4 | Diagramas de casos de uso actualizados | Angelo | Terminada | Commits d995eee, 24392ab (12/10, S8) |
| 5 | Revisión de los diagramas contra el código y contra UML 2.5 | Alejandro | Terminada | Revision_Diagramas_2026-10-12.md (S8) |

# Semana S8 — Planificación de la Evaluación Sumativa 2

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fechas | 13/10 al 17/10/2026 (reunión de avance del 17/10, semana S8) |
| Actividad Gantt | E1 (S7–S8); E1 ya estaba cerrada |
| Meta | Revisar la rúbrica de la Sumativa 2, identificar la documentación faltante y repartirla |
| Resultado | Meta cumplida. La evidencia de avance se ajustó a E1 (E2 comienza en S9 según la Carta Gantt) |

| # | Tarea | Responsable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incorporar la rúbrica y la plantilla de acta al repositorio de avances | Angelo | Terminada | Commit c21d450 (17/10) |
| 2 | Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales | Angelo | Terminada | Commit 4e1a418 (17/10) |
| 3 | Revisión del repositorio entregable y lista de faltantes | Alejandro | Terminada | Checklist_Fase2_2026-10-17.md |
| 4 | Reparto de tareas de documentación | Alejandro, Angelo | Terminada | Tareas_Reunion_Alejandro_Angelo_2026-10-17.md |
| 5 | Ajuste de la evidencia de avance a la Épica 1 | Alejandro, Angelo | Terminada | Ajuste_Evidencia_Avance_E1_2026-10-17.md |

# Planificación de las semanas siguientes (Carta Gantt)

| Semana | Fechas | Épica | Historias | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S9 | 19/10 al 25/10 | E2 | HU21 Registrar la auditoría automáticamente (5), HU07 Gestionar productores (5) | 10 | Planificada |
| S10 | 26/10 al 01/11 | E2 | HU08 Especies y variedades (3), HU09 Calidades y sistemas productivos (2), HU10 Tipos de bandeja y embalajes (2), HU11 Seleccionar datos de catálogo (2); menú por rol pendiente de HU01 y HU02 | 9 | Planificada |
| S11 | 02/11 al 08/11 | E3 | HU12 Registrar una tarja de recepción (8), HU13 Numerar las tarjas (3), HU14 Calcular los kilos netos (3) | 14 | Planificada |
| S12 | 09/11 al 15/11 | E3 | HU15 Controlar el stock de bandejas (5), HU16 Imprimir la tarja (3), HU17 Consultar tarjas (3), HU24 Anular una tarja de recepción (por estimar) | 11 + HU24 | Planificada |
| S13 | 16/11 al 22/11 | E4 | HU18 Registrar el procesamiento de tarjas (5), HU19 Calcular el rendimiento y la merma (3) | 8 | Planificada |
| S14 | 23/11 al 29/11 | E4 | HU20 Editar una tarja después de impresa (5), HU22 Consultar la bitácora de auditoría (3), HU23 Consultar la trazabilidad de una tarja (5), HU25 Anular un proceso (por estimar) | 13 + HU25 | Planificada |
| S15 | 30/11 al 06/12 | — | Pruebas funcionales y no funcionales de los cuatro módulos | — | Planificada |
| S16–S18 | 07/12 al 27/12 | — | Cierre y entrega final | — | Planificada |

# Velocidad del equipo

| Período | SP terminados |
| --- | --- |
| S4–S5 (18/09 al 23/09) | 3 |
| S5–S6 (24/09 al 04/10) | 16 |
| S7–S8 (05/10 al 17/10) | 0 (semanas de documentación y diseño) |
| E1 total | 19 |

# Referencias

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org/